Министерство образования и науки  Российской Федерации

Свердловская область Тавдинский городской округ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 9

623950, г. Тавда, ул. Ленина, 53, телефон (факс): (34360)2-21-85, 2-19-87

ДОРОЖНАЯ   КАРТА

по  введению  федерального

государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС   ООО)

Направление деятельности в 2013-2014 учебном году по подготовке к введению ФГОС ООО

- Реализация модели введения ФГОС ООО

- МОДЕЛЬ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАОУ СОШ №9

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПА №1

Создание рабочей группы для разработки и управления изменениями и дополнениями к основной образовательной программе школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучение ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Май – сентябрь 2013 г. |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Май 2014г. |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | Сентябрь 2013 г. |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Сентябрь 2013 г. |

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПА №2

Определение изменений и дополнений в ООП

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения основной образовательной программы основного общего образования | Сентябрь 2013 г. |
| 2. | Апробация УМК «Инновационная школа» издательства «Русское слово» в 5аб классах по предметам русский язык, литература, история, обществознание, биология | сентябрь -май, 2013-14 г. г. |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | В течение года |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Сентябрь 2013 г. |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | Сентябрь 2013 г. |
| 7. | Мониторинг сформированности метапредметных навыков обучающихся | В течение уч. года |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | Август 2013 г. |
| 2. | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | Сентябрь 2013 г. |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | В течение года |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | Постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы | Июль-август 2014 г. |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | Согласно плану |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов | По мере финансирования |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Постоянно |

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПА №3

Разработка единичных проектов

| Единичные проекты/ ФИО ответственного | 2013-2014 учебный год |
| --- | --- |
|  | авг | сен | окт | нояб | дек | янв | фев | мар | апр |
| Разработка предметных образовательных программ / Овчинникова Т.Д.., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / Новицкая С.И.., зам. директора по ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий и среды для формирования УУД / Овчинникова Т.Д., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана / Овчинникова Т.Д., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации / Новицкая С.И., зам. директора по ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы / Храмцова О.В., педагог-психолог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / Овчинникова Т.Д.., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПА №4

Контроль реализации запланированных изменений

в образовательной системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполн. |  |
| Степень освоения педагогами основной образовательной программы | Педагоги | В течение уч. года | 100 | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение уч. года | 70 | Изучение документации |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | В течение уч. года | 100 | Изучение документации |
| Мониторинг сформированности метапредметных навыков обучающихся | Диагностические работы | В соотв. с планом | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты | В течение уч. года | 100 | Изучение документации |

# Text boxes

Социальный заказ общества

Требования к структуре ООП

- учебный план

- программы учебных предметов

- программа воспитания и социализации

- программа развития УУД

- программа коррекционной работы

- система оценки достижения результатов

- модель организации внеурочной деят-ти

- наличие перечня учебников

- нормативно-правовое обеспечение

- организационное

- кадровое

- финансово-экономическое

- информационное

- материально-техническое

ЭТАПЫ

Разработка плана-графика введения ФГОС

Разработка единичных проектов

Определение изменений и дополнений в ООП

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений

Контроль реализации изменений и дополнений

- личностные

- метапредметные

- предметные

Требования к условиям введения  и реализации

Требования к результатам освоения

Заказ личности

Заказ государства

ФГОС – общественный договор