Министерство образования и науки  Российской Федерации

Свердловская область Тавдинский городской округ

# Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

# СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 9

623950, г. Тавда, ул. Ленина, 53, телефон (факс): (34360)2-21-85, 2-19-87

Утверждаю.
Директор МАОУ СОШ №9 ___________
Дата_01.09.2014г._              Е.Н.Лебедева

Программа управленческих действий МАОУ СОШ №9
 по реализации профильного обучения

Цели и задачи программы
Цель: реализация системы профильного обучения в 10-11-х классах, ориентированного на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда.

Задачи:
     –Удовлетворить образовательные потребности выпускников.
     –Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы среднего  общего образования.
     –Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников.
     –Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями и индивидуальными склонностями и потребностями.
     –Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно готовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.

Кадровое обеспечение программы

| № | Должность | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Директор | Осуществляет общее руководство и контроль за реализацией программы, руководит деятельностью педагогического коллектива, анализирует текущую ситуацию и вносит необходимые коррективы в программу, координирует действия управленческой структуры |
| 2 | Заместитель директора по УВР | Осуществляет мониторинг образовательной среды и контроль за образовательным процессом, руководит повышением квалификации педагогов |
| 3 | Заместитель директора по воспитательной работе | Планирует воспитательную работу МАОУ СОШ №9 на год, организует методическую работу с классными руководителями, индивидуальную работу с учащимися, осуществляет контроль за деятельностью классных руководителей |
| 4 | Педагоги | Осуществляют процесс обучения в профильных классах, ведут мониторинг учебной деятельности обучающихся. |
| 5 | Классный руководитель | Определяет потенциал роста обучающихся классов, осуществляет информационную работу с родителями обучающихся. |
| 6 | Педагог-психолог | Изучает процесс адаптации обучающихся 10-11 классов, проводит индивидуальные и групповые занятия с учащимися, индивидуальные консультации с классными руководителями, осуществляет работу с родителями. |

Содержание программы

Подготовительный этап

| № | Действия | Сроки | Ответственные | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка (корректировка) программы управленческих действий МАОУ СОШ №9 по реализации профильного обучения | май | Директор | Положение о профильных классах |
|  | Комплектование профильных классов | август | Заместитель директора по УВР | Результаты анкетирования, заявления родителей учащихся |
|  | Утверждение учебных планов профильных классов | август | Директор | Базисный учебный план |
|  | Организационно-информационное классные собрания учащихся 10,11-х классов Информирование родителей | сентябрь | Классный руководитель | Положение о профильных классах |

Деятельностный этап

| № | Действия | Сроки | Ответственные | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курсовая подготовка учителей, работающих в 10-11 классах | по отдельному плану | Заместитель директора по УВР | План-график курсовой подготовки ИРО |
|  | Изучение передового опыта по проблеме профильного обучения и его презентация в педколлективе | в течение года | Руководители ШМО Учителя-предметники | Изучение опыта работы |
|  | Изучение проблем профильного обучения в рамках самообразования педагогов | в течение года | МС | Планы по самообразованию |
|  | Разработка (подготовка) рабочих программ элективных курсов | Июнь-август | Учителя-предметники | Рекомендации МОУО-УО ТГО, ИРО |
|  | Совещания при директоре о профильных классах | Ноябрь, февраль | Директор | Результаты контрольных работ, срезов, анкетирования |
|  | Педсовет с повесткой дня "Как мы решаем проблемы профильного обучения и профориентации?" (в ходе основной темы педсовета) | январь | Директор, заместитель директора по УВР Заместитель директора по воспитательной работе | Аналитическая справка |
|  | Родительские собрания: "Об организации образования на старшей ступени обучения"; "Профессиональное самоопределение старших школьников" | ноябрь март | Заместитель директора, педагог-психолог, классный руководитель | Нормативные документы, методическая литература |
|  | Организация (продолжение) взаимодействия с Тавдинским центром занятости по вопросам изучения потребностей рынка труда и профоринтации обучающихся | В течение года | Заместитель директора по ВР Классные руководители Учителя технологии | Информации по ТГО, Свердловской области, Тюменской области и другим облатям |
|  | Организация экскурсий в образовательные учреждения профессионального образования, различные организации | в течение года | Заместители директора Учителя Классные руководители | Учреждения и организации ТГО, Свердловской и Тюменской областей |
|  | Привлечение родительских и спонсорских средств для обеспечения участия обучающихся в «Днях открытых дверей» учреждений профессионального образования | в течение года | Директор Классные руководители | Спонсорские взносы Средства родителей |
|  | Диагностика образовательных потребностей школьников | апрель-август | Заместители директора по УВР и ВР | Анкеты, заявления |
|  | Входные контрольные работы | Сентябрь-октябрь | Учителя-предметники, руководители ШМО | Тесты, контрольные работы |
|  | Промежуточный контроль по профильным предметам, проведение зачетов | Декабрь, апрель-май | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Тексты зачетных работ |
|  | Изучение психофизиологического состояния учащихся | в течение года | Психолог | Диагностические методики |
|  | Итоговый контроль по результатам учебного года | май | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Тексты итоговых контрольных работ |
|  | Участие старшеклассников в научно-практической конференции | Январь-февраль | Учителя предметники | Проектные работы учащихся |
|  | Оформление портфолио обучающихся | в течение года | Классные руководители | Портфолио обучающихся |
|  | Предъявление данных по вопросам профильного обучения общественности | в течение года | Заместители директора | Сайт школы, электронная база данных |

Итоговый этап

| № | Действия | Сроки | Ответственные | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание Педагогического совета «Итоги года» | август | Директор | Материалы к педсовету |
|  | Конкурс «Ученик года» | Апрель-май | Заместители директора по ВР и УВР | Положение о конкурсе |
|  | Анализ результатов ЕГЭ выпускников, поступления выпускников для получения профессионального образования, трудоустройства | Постоянно | Заместитель директора по УВР | Результаты ГИА Информация классных руководителей по результатам общения, связи с выпускниками |

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Удовлетворение социального запроса основных заказчиков образовательных услуг.
2. Сформированность гражданских и нравственно-этических качеств у выпускников.

3. Повышение качества обучения на старшей ступени обучения и обеспечение соответствия образовательных результатов:
    - нормативным требованиям;
    - заказчикам образовательных услуг;
    - потребителям рынка труда.
4. Совершенствование научно-методического потенциала и учебно-материальной базы школы.