Утверждён

Приказом директора

МОУ СОШ №9

от   30.06.2010 г.

№ 63/1

План

мероприятий по введению и реализации  ФГОС начального общего образования

в МОУ СОШ №9 г. Тавды Свердловской области в 2010-2011учебном году.

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально- технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования.

- Нормативно-правовое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование с УО участия в процедуре введения ФГОС в ОУ. | Июнь 2010 г. | Якушевич Л.А. |
| 2 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. | Август-сентябрь 2010 г | Якушевич Л.А. |
| 3 | Внесение дополнений в положение о доплатах и надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС. | Сентябрь 2010г. | Комиссия по распределению стимулирующего фонда |

- Организационно – управленческое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения МОУ СОШ №9 в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | Июнь-июль 2010 г. | Якушевич Л.А. Архипова О.Ф. |
| 2. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на августовском педсовете | Август 2010 г. | Архипова О.Ф. |
| 3. | Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования. | Август 2010 г. | Якушевич Л.А. |
| 4. | Проведение информационно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов | В течение 2010-2011 г. | Архипова О.Ф. |
| 5. | Организация участия различных категорий педработников в окружных, областных семинарах по вопросам введения ФГОС. | В течение 2010-2011 г. ( по плану ИРО) | Якушевич Л.А. Архипова О.Ф. |
| 6. | Разработка на основе ФГОС образовательных программ начального общего образования (на основе примерных). | До 01.08.2010 г. | Архипова О.Ф. |
| 7. | Разработка и утверждение учебного плана ОУ, работающего в условиях введения ФГОС. | До 01.08.2010 г. | Архипова О.Ф. |
| 8. | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности (на основе примерных.) | До 01.08.2010 г. | Архипова О.Ф. |
| 9. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам введения ФГОС начального общего образования. | В течение 2010-2011 г | Архипова О.Ф. |
| 10. | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования | Ноябрь 2010г – май 2011 г. | Архипова О.Ф. |
| 11. | Организация отчётности по введению ФГОС начального общего образования. | По графику УО | Архипова О.Ф. |

- Методическое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование УМК на 2010-2011 (1В класс) | июль 2010г. | Архипова О.Ф. Рабочая группа |
| 2 | Цикл семинаров по введению ФГОС | В течение года | Архипова О.Ф. Рабочая группа |
| 3 | Создание системы методической и инновационной работы, обеспечивающих сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования. | В течение года | Архипова О.Ф. Методический совет |

- Кадровое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ кадровых условий для апробации ФГОС начального общего образования | Июнь 2010 г. | Якушевич Л.А. |
| 2. | Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. | По плану ИРО | Якушевич Л.А. |
| 3 | Изучение опыта общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации в 2010-2011 учебном году. | В течение года | Якушевич Л.А. Архипова О.Ф. |
| 4. | Участие в городской педагогической конференции «Введение ФГОС НОО: первый опыт, проблемы, перспективы». | Апрель, 2011 г. | Якушевич Л.А. Архипова О.Ф. Иванова С.Н. |
| 5. | Оформление заказа на повышение квалификации учителей начальных классов | Сентябрь 2010 г. | Архипова О.Ф. |
| 4 | Подбор кадров, реализующих внеурочную деятельность | Июнь-июль, 2010 г. | Якушевич Л.А. |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | Август 2010 г. | Рабочая группа |

- Информационное направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на сайте МОУ СОШ №9 информации об апробации введения ФГОС начального общего образования в 2010-2011 учебном году | Сентябрь-май 2011 г. | Якушевич Л.А. |
| 2 | Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС | Не реже 1 раза в четверть | Архипова О.Ф. Иванова С.Н. |
| 3. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | Декабрь-апрель 2011 г. | Якушевич Л.А. |
| 4. | Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования. | Июнь 2011 г. | Якушевич Л.А. |